## Orçamento
QUANTITATIVO E ORÇAMENTO
1 |  | ESTRUTURAL
Item | Fonte | Código | Serviço | Unidade | Quant. | Preço Unitário Serviço | Preço c/ BDI | Preço Total
1 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 71.29 | 9.5 | 11.7325 | 836.4099
2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 190.52 | 30.07 | 37.1365 | 7075.2365
3 | SINAPI | 21141 | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, DIAMETRO DO FIO 4,2", ESPAÇAMENTODE 15X15 CM, LARGURA DE 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO | M² | 90 | 16.37 | 20.217 | 1819.5255
5 | SINAPI | 92722 | CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 7.2 | 384.28 | 474.5858 | 3417.0178
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 1 : |  | 13148.1896
2 |  | PAREDES E PAINEIS
Item | Fonte | Código | Serviço | Unidade | Quant. | Preço Unitário Serviço | Preço c/ BDI | Preço Total |  | Preço Unitário Serviço
2.1 | SINAPI | 87449 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA DE 14 CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA INFERIOR A 6 M², SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 88.3 | 40.59 | 50.1287 | 4426.3598 |  | 12.16
2.2 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA COM TRACO 1:3 PREPARADA COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014 | M² | 487.68 | 3.52 | 4.3472 | 2120.0425
2.3 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA COM TRAÇO (1:2:8), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM A PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014 | M² | 430.11 | 42.36 | 52.3146 | 22501.0326
2.4 | SINAPI | 90406 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA COM TRAÇO (1:2:8), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M² | 56.87 | 39.41 | 48.6713 | 2767.9397
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 2 : |  | 31815.3746
3 |  | PISOS
Item | Fonte | Código | Serviço | Unidade | Quant. | Preço Unitário Serviço | Preço c/ BDI | Preço Total |  | Preço Unitário Serviço
3.1 | ORÇ | LOCAL | LASTRO DE BRITA Nº 02, ESPESSURA DE 3 CM | m³ | 6.36 | 121.32 | 149.8302 | 952.9201 |  | 60.04
3.2 | SINAPI | 21141 | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, DIAMETRO DO FIO 4,2", ESPAÇAMENTODE 15X15 CM, LARGURA DE 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO | M² | 198 | 16.37 | 20.217 | 4002.9561
3.3 | SINAPI-I | 1527 | CONCRETO USINADO FKC 25 MPA, ESPESSURA DE 10 CM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO | M³ | 18 | 384.28 | 474.5858 | 8542.5444
3.4 | SINAPI | 42408 | LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA E = 200 MICRAS | M² | 180 | 1.76 | 2.1736 | 391.248
3.5 | ORÇ | LOCAL | MÃO DE OBRA PARA NIVELAMENTO DE TERRENO, COLOCAÇÃO DE LASTRO DE BRITA, MONTAGEM DE FERRAGENS, CONCRETAGEM DO PISO, POLIMENTO DO PISOE CORTES DE DILATAÇÃO DO PISO. | M² | 180 | 17 | 20.995 | 3779.1
3.6 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA COM TRAÇO DE 1:4 (CIMENTO:AREIA), ESPESSURA 2 CM. AF_06/2014 | M² | 55.67 | 16.55 | 20.4393 | 1137.853
3.7 | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DO TIPO ESMALTADAS EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM, APLICADAS EM ÁREAS MAIORES QUE 10 M². AF_06/2014 | M² | 55.67 | 66.09 | 81.6212 | 4543.8494 | 17668.7686
3.8 | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA DE PLACAS ESMALTADAS EXTRA. AF_06/2014 | M | 73.82 | 5.6 | 6.916 | 510.5391
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 3 : |  | 23861.0102
4 |  | COBERTURA
Item | Fonte | Código | Serviço | Unidade | Quant. | Preço Unitário Serviço | Preço c/ BDI | Preço Total
4.1 | SINAPI | 92604 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURAS EM AÇO, VÃO DE 4,0 M, PARA TELHA ONDULADA DE ALUZINCO | UND. | 5 | 545.12 | 673.2232 | 3366.116
4.2 | SINAPI | 7243 | TELHA ONDULADA DE ALUMINIO ZINCADO, ESPESSURA DE 0.5 MM | M² | 106 | 49.76 | 61.4536 | 6514.0816
4.3 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA TERÇAS PARA TELHA ONDULADA METÁLICA DE ATÉ DUAS ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 106 | 41.5 | 51.2525 | 5432.765
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 4 : |  | 15312.9626
5. |  | PINTURA
Item | Fonte | Código | Serviço | Unidade | Quant. | Preço Unitário Serviço | Preço c/ BDI | Preço Total
5.1 | SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO | M² | 30.43 | 2.48 | 3.0628 | 93.201
5.2 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES | M² | 377.31 | 2.09 | 2.5812 | 973.8937
5.3 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 30.43 | 14.53 | 17.9445 | 546.0527
5.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 377.31 | 12.76 | 15.7586 | 5945.8774
5.5 | SINAPI | 102494 | PINTURA COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 | M² | 75.27 | 40.28 | 49.7458 | 3744.3664
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 5 : |  | 11303.3911
6. |  | ESQUADRIAS
Item | Fonte | Código | Serviço | Unidade | Quant. | Preço Unitário Serviço | Preço c/ BDI | Preço Total
6.1 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO DE ABRIR, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M² | 5.67 | 408.09 | 503.9912 | 2857.6298
6.2 | SINAPI | 91341 | PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 7.76 | 854.24 | 1054.9864 | 8186.6945
6.3 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 2.34 | 593.05 | 732.4167 | 1713.8552
6.4 | SINAPI | 94572 | JANELA DE ALUMINIO DE CORRER 3 FOLHAS, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 4.5 | 542.52 | 670.0122 | 3015.0549
6.5 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMINIO DE CORRER 2 FOLHAS, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 0.8 | 378.68 | 467.6698 | 374.1358
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 6 : |  | 16147.3702
7. |  | ELÉTRICA
Item | Fonte | Código | Serviço | Unidade | Quant. | Preço Unitário Serviço | Preço c/ BDI | Preço Total
7.1 | SINAPI | 101785 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COMPLETO (PARA 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, METÁLICO, COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI, COR BRANCA, TRINCO E ACESSORIOS) | UND. | 1 | 507.14 | 626.3179 | 626.3179
7.2 | SINAPI | 39451 | DISPOSITIVO DR, CORRENTE DE 40 A | UND. | 1 | 169.25 | 209.0238 | 209.0238
7.3 | SINAPI | 34709 | DISJUNTOR TIPO DIN, TRIPOLAR, DE 10 ATÉ 50 A | UND. | 6 | 63.88 | 78.8918 | 473.3508
7.4 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | M | 245.25 | 4.34 | 5.3599 | 1314.5155
7.5 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | M | 39.58 | 7.01 | 8.6574 | 342.6579
7.6 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA, 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015. | M | 57.69 | 9.58 | 11.8313 | 682.5477
7.7 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL, 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 110.25 | 8.01 | 9.8924 | 1090.6316
7.8 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL, 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 10.47 | 12.9305 | 387.9135
| SINAPI | 10569 | CAIXA DE PASSAGEM, DERIVAÇÃO, LUZ, OCTOGONAL | UND. | 8 | 4.43 | 5.471 | 43.7684
7.9 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR, 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 2 | 44.12 | 54.4882 | 108.9764
7.10 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR, 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 2 | 34.85 | 43.0398 | 86.0795
7.11 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 9 | 32.71 | 40.3969 | 363.5717
7.12 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES, 1 MODULO, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 4 | 27.24 | 33.6414 | 134.5656
7.13 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES, 3 MODULO, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND. | 1 | 58.72 | 72.5192 | 72.5192
7.14 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES, COM TOMADA 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 | UND. | 1 | 48.39 | 59.7617 | 59.7617
7.15 | SINAPI | 39391 | LUMINÁRIA DE LED REFLETOR RETANGULAR, LUZ BRANCA 50 W | UND. | 12 | 50.4 | 62.244 | 746.928
7.16 | SINAPI | 73953 | LUMINÁRIA DE LED DE SOBREPOR 40 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 8 | 41.32 | 51.0302 | 408.2416
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 7 : |  | 7151.3706
8. |  | HIDROSANITÁRIO
8.1 |  | ÁGUA FRIA
Item | Fonte | Código | Serviço | Unidade | Quant. | Preço Unitário Serviço | Preço c/ BDI | Preço Total
8.1.1 | SINAPI | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) | M | 18.2 | 9.2 | 11.362 | 206.7884
8.1.2 | SINAPI | 3527 | JOELHO 90° PVC RIGIDO SOLDAVEL 32 MM, ÁGUA FRIA | UND | 4 | 3.68 | 4.5448 | 18.1792
8.1.3 | SINAPI | 3501 | JOELHO 45° PVC RIGIDO SOLDAVEL 32 MM | UND | 2 | 4.78 | 5.9033 | 11.8066
8.1.4 | DEIFRA | 40048 | CAIXA DE ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 2.000 L | UND | 1 | 956.78 | 1181.6233 | 1181.6233
8.1.5 | SINAPI | 11765 | TORNEIRA BÓIA COM ROSCA 1 " | UND | 1 | 35.33 | 43.6326 | 43.6326
8.1.6 | SINAPI | 9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) | M | 25.3 | 13.4 | 16.549 | 418.6897
8.1.7 | SINAPI | 7141 | TÊ PVC 40 MM, AGUA FRIA | UND | 5 | 9.98 | 12.3253 | 61.6265
8.1.8 | SINAPI | 6013 | REGISTRO GAVETA METÁLICO COM CANOPLA CROMADA 1" | UND | 4 | 77.66 | 95.9101 | 383.6404
8.1.9 | SINAPI | 6019 | REGISTRO GAVETA METÁLICO AMARELO 1" | UND | 1 | 41.04 | 50.6844 | 50.6844
8.1.10 | SINAPI | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) | M | 51.2 | 4.1 | 5.0635 | 259.2512
8.1.11 | SINAPI | 3531 | JOELHO 90° PVC RIGIDO SOLDAVEL 25 MM, PARA ÁGUA FRIA | UND | 25 | 2.47 | 3.0505 | 76.2613
8.1.12 | SINAPI | 7139 | TÊ PVC 25 MM, AGUA FRIA | UND | 8 | 1.335 | 1.6487 | 13.1898
8.1.13 | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 2 | 466.01 | 575.5224 | 1151.0447
8.1.14 | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA,LOUCA BRANCA, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2X40 CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UND. | 3 | 467.86 | 577.8071 | 1733.4213
8.1.15 | SINAPI | 1368 | CHUVEIRO EM PLASTICO BRANCO 8T - 7500 W | UND | 2 | 175.16 | 216.3226 | 432.6452
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 8.1 : |  | 6042.4845
8.2 |  | ESGOTO
Item | Fonte | Código | Serviço | Unidade | Quant. | Preço Unitário Serviço | Preço c/ BDI | Preço Total
8.2.1 | DEINFRA | 40005 | JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO 40 MM | UND. |  | 17 | 20.995 | 0
8.2.2 | DEINFRA | 43193 | SIFÃO SIMPLES PARA PIA 40 MM | UND. | 7 | 22 | 27.17 | 190.19
8.2.3 | DEINFRA | 43197 | RALO SIFONADO DE ALTURA REG. 100X40MM | UND. | 4 | 20 | 24.7 | 98.8
8.2.4 | DEINFRA | 43135 | CAIXA DE GORDURA 32 LITROS | UND. | 1 | 75 | 92.625 | 92.625
8.2.5 | DEINFRA | 43136 | CAIXA DE INSPEÇÃO/ESGOTO 60x60x30 CM C/ TAMPA | UND. | 2 | 180 | 222.3 | 444.6
8.2.6 | DEINFRA | 43155 | SUMIDOURO | M³ | 4.5 | 561.35 | 693.2673 | 3119.7026
8.2.7 | DEINFRA | 43154 | FOSSA SEPTICA | M³ | 0.7 | 561.35 | 693.2673 | 485.2871
8.2.8 | DEINFRA | 43153 | FILTRO ANAEROBIO - INCLUI CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO E CAIXAS DE INSPEÇÃO PARA O SUMIDOURO | M³ | 1.6 | 610.56 | 754.0416 | 1206.4666
8.2.9 | DEINFRA | 43163 | JOELHO 90° ESGOTO PRIMÁRIO DN 100 MM | UND. | 3 | 23.1 | 28.5285 | 85.5855
8.2.10 | DEINFRA | 43162 | JOELHO 90° ESGOTO 40 MM | UND. | 3 | 15.2 | 18.772 | 56.316
8.2.11 | DEINFRA | 43159 | JOELHO 45° ESGOTO 40MM | UND. | 2 | 12.45 | 15.3758 | 30.7515
8.2.12 | SINAPI | 37948 | TÊ SANITÁRIO, PVC, 40X40. SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UND. | 3 | 2.15 | 2.6553 | 7.9657
8.2.13 | DEINFRA | 43156 | JOELHO 45° ESGOTO 100 MM | UND. | 2 | 24.31 | 30.0229 | 60.0457
8.2.14 | SINAPI | 20140 | JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO PRIMÁRIO 40X40 MM | UND. | 4 | 4.65 | 5.7428 | 22.971
8.2.15 | DEINFRA | 43175 | JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO PRIMÁRIO 100MM | UND. | 4 | 39.23 | 48.449 | 193.7962
8.2.16 | DEINFRA | 43179 | JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO PRIMÁRIO 100MMX50MM | UND. | 5 | 10.84 | 13.3874 | 66.937
8.2.17 | DEINFRA | 43004 | BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 50MMX40MM | UND. | 3 | 10.41 | 12.8564 | 38.5691
8.2.18 | DEINFRA | 43212 | TUBO PVC RIGIDO 100 MM ESGOTO | M | 23.9 | 30.12 | 37.1982 | 889.037
8.2.19 | DEINFRA | 43215 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40 MM ESGOTO | M | 13.5 | 18.07 | 22.3165 | 301.2721
8.2.20 | ORÇ | LOCAL | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM | UND. | 2 | 7.5 | 9.2625 | 18.525
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 8.2 : |  | 7409.443
9. |  | COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA
Item | Fonte | Código | Serviço | Unidade | Quant. | Preço Unitário Serviço | Preço c/ BDI | Preço Total
9.1 | DEINFRA | 47980 | CONJUNTO COM TRÊS BARRAS DE APOIO METÁLICAS CROMADAS PARA WC PNE | UND. | 2 | 245 | 302.575 | 605.15
9.2 | DEINFRA | 43865 | SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO, LARGURA DE 15 CM | M | 16.7 | 55.42 | 68.4437 | 1143.0098
9.3 | DEINFRA | 42895 | GRANITO PARA BANCADA POLIDO, E=2,0 CM | M² | 1.9 | 280.36 | 346.2446 | 657.8647
9.4 | DEINFRA | 86901 | CUBA DE EMBUTIR, OVAL, EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SIFONADO C/ METAIS. | UND | 4 | 115.95 | 143.1983 | 572.793
9.5 | SINAPI | 38364 | BANCADA EM GRANITO POLIDO, E= 2CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR, RETANGULAR, EM INOX. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, SIFONADO C/ METAIS . | UND | 1 | 676.1 | 834.9835 | 834.9835
9.6 | DEINFRA | 86915 | TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO PADRÃO MÉDIO | UND. | 7 | 88.63 | 109.4581 | 766.2064
9.3 | DEINFRA | 95922 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M² | 270 | 1.22 | 1.5067 | 406.809
[6 empty] | TOTAL DO ITEM 9 : |  | 4986.8164
TOTAL OBRA | [7 empty] | Custo Total c/BDI
137178.4128

## Cronograma FIS-FIN
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ESTRUTURAL | 13148.1896 | 100% | 13148.1896 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | PAREDES E PAINEIS | 31815.3746 | 100% | 31815.3746 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | PISOS | 23861.0102 | 50% | 11930.5051 | 50% | 11930.5051 | 0% | 0
4 | COBERTURA | 15312.9626 | 30% | 4593.8888 | 70% | 10719.0738 |  | 0
5 | PINTURA | 11303.3911 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 11303.3911
6 | ESQUADRIAS | 16147.3702 | 0% | 0 | 100% | 16147.3702 |  | 0
7 | ELÉTRICA | 7151.3706 | 0% | 0 | 100% | 7151.3706 |  | 0
8 | HIDROSSANITÁRIO | 13451.9275 | 50% | 6725.9638 | 50% | 6725.9638 |  | 0
9 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 4986.8164 | 0% | 0 |  | 0 | 100% | 4986.8164
| TOTAL OBRA | 137178.4128
| ACUMULADO MÊS |  |  | 68213.9218 |  | 52674.2835 |  | 16290.2075

## BDI
COMPOSIÇÃO DO B.D.I. UTILIZADO
Descrição |  |  | % | Mínimo | Máximo
Garantia / Risco |  |  |  | 0% | 2.47%
Despesas Financeiras |  |  |  | 0% | 1.2%
Administração Central |  |  |  | 0.11% | 8.03%
Lucro |  |  |  | 3.83% | 9.96%
Tributos |  |  |  | 5.65% | 8.65%
COFINS |  | 3%
PIS |  | 0.65%
ISS |  | 2%
DESONERAÇÃO FOLHA PAGAMENTO |  | 2.5%
VALORES ADOTADOS
%
AC | Taxa de Rateio da Administração Central |  |  |  | 4.1%
DF | Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  | 1%
G+C | Taxa de Risco, seguro e garantia do empreendimento |  |  |  | 2.46%
T | Taxa de tributos |  |  |  | 8.65%
L | Taxa de Lucro |  |  |  | 6%
BDI ADOTADO |  |  |  |  | 25%
_________________________________ ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA ARQ. MARLON ANDRIOLI Representante Legal e Responsável Técnico CAU A104473-7 C.P.F. 072.482.019-10
Xanxerê, 24/09/2019