## Plan1
QUANTITATIVO E ORÇAMENTO
1 |  | REPAROS
Item | Fonte | Código | Serviço | Unidade | Quant. | Preço Unitário Serviço | Preço c/ BDI | Preço Total
1.1 | SINAPI | Composição | PREPARAÇÃO E LIXAMENTO DE PAREDES | m² | 1034.99 | 1.55 | 1.9149 | 1981.8713
[6 empty] | Total do Item 01 : |  | 1981.8713
2 |  | PINTURA
Item | Fonte | Código | Serviço | Unidade | Quant. | Preço Unitário Serviço | Preço c/ BDI | Preço Total | Preço Unitário Serviço
2.1 | SINAPI | 89489 | APLIACAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1034.99 | 12.76 | 15.95 | 16508.0905 | 222.93
[6 empty] | Total do Item 02 : |  | 16508.0905
TOTAL OBRA | [7 empty] | Custo Total c/BDI
18489.9618

## Plan2
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | REPAROS | 1981.8713 | 100% | 1981.8713 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | PINTURA | 16508.0905 | 25% | 4127.0226 | 50% | 8254.0452 | 25% | 4127.0226
| TOTAL OBRA | 18489.9618
| ACUMULADO MÊS |  |  | 6108.8939 |  | 8254.0452 |  | 4127.0226

## BDI
COMPOSIÇÃO DO B.D.I. UTILIZADO
Descrição |  |  | % | Mínimo | Máximo
Garantia / Risco |  |  |  | 0% | 2.47%
Despesas Financeiras |  |  |  | 0% | 1.2%
Administração Central |  |  |  | 0.11% | 8.03%
Lucro |  |  |  | 3.83% | 9.96%
Tributos |  |  |  | 5.65% | 8.65%
COFINS |  | 3%
PIS |  | 0.65%
ISS |  | 2%
DESONERAÇÃO FOLHA PAGAMENTO |  | 2.5%
VALORES ADOTADOS
%
AC | Taxa de Rateio da Administração Central |  |  |  | 4.1%
DF | Taxa de Despesas Financeiras |  |  |  | 1%
G+C | Taxa de Risco, seguro e garantia do empreendimento |  |  |  | 2.46%
T | Taxa de tributos |  |  |  | 8.65%
L | Taxa de Lucro |  |  |  | 6%
BDI ADOTADO |  |  |  |  | 25%
_________________________________ ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA ARQ. MARLON ANDRIOLI Representante Legal e Responsável Técnico CAU A104473-7 C.P.F. 072.482.019-10
Xanxerê, 24/09/2019