## orcamento
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Obra: |  | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BOM CONSELHO
Endereço: |  | Estrada Geral, Linha Pitangueira, Tunápolis - SC
Proprietário: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
Data: |  | 2017-07-06 |  |  | BDI: 25%
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CREA-SC | ART | 1 | un | 81.67 | 81.67
[5 empty] | Total do item 01: | 81.67
2. |  | PISO EM CONCRETO
2.1 | 94116 | Lastro de brita nº 01, espessura de 2 cm | 1 | m³ | 136.61 | 170.7625
2.2 | 85662 | Malha de Aço soldada nervurada, Aço CA-60, 4,2mm, 15x15 cm | 48 | m² | 8.59 | 515.4
2.3 | 94963 | Concreto fck=15mpa, preparo mecanico com betoneira | 2.4 | m³ | 290.9 | 872.7
[5 empty] | Total do item 02: | 1558.8625
3. |  | VIDROS
3.1 | ORÇ | Janela de correr, 4 folhas, com vidro incolor, espessura 10 mm, tamanho 2,85mX1,20m | 3 | und | 1200 | 3600
3.2 | ORÇ | Janela de correr, 2 folhas, com vidro incolor, espessura 10mm, tamanho 1,00mX1,20m | 1 | und | 480 | 480
3.3 | ORÇ | Porta de correr,2 folhas, com vidro incolor, espessura 10 mm, tamanho 2,20mX2,10m | 1 | und | 2080 | 2080
3.4 | ORÇ | Bandeira fixa, com vidro incolor, espesura de 10 mm, área de 2,09 m² | 1 | und | 670 | 670
3.5 | ORÇ | Porta de correr,2 folhas, com vidro incolor, espessura 10 mm, tamanho 1,90mX2,10m | 1 | und | 1780 | 1780
3.6 | ORÇ | Bandeira fixa, com vidro incolor, espesura de 10 mm, área de 1,90 m² | 1 | und | 600 | 600
[5 empty] | Total do item 03: | 9210
4 |  | COBERTURA COM ESTRUTURA MATÁLICA
4.1 | ORÇ | Cobertura com estrutura metálica, medindo 5,50mX8,60m, pé direito de 3,00m, Incluindo fundação, estrutura metálica, telhado em aluzinco, rufos e calhas. | 1 | und | 6200 | 6200
Total do item 04: | [5 empty] | 6200
[5 empty] | TOTAL: | 17050.5325
Projeto e Execução (49) 3622 4789

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL BOM CONSELHO
Endereço: Estrada Geral, Linha Pitangueira, Tunápolis, SC.
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
Data: 06/07/2017
Item | Descrição | Valor Total | Mês 1 |  | Mês 2
|  |  | Simples% | Acumulado% | Simples% | Acumulado%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 81.67 | 100% | 100% | 0% | 100%
2 | PISO EM CONCRETO | 1558.8625 | 50% | 50% | 50% | 100%
3 | VIDROS | 9210 | 100% | 100% | 0% | 100%
4 | COBERTURA COM ESTRUTURA MATÁLICA | 6200 | 50% | 50% | 50% | 100%
5
6
7
| TOTAIS | 17050.5325 | 13171.1012 | 13171.1012 | 3879.4313 | 17050.5325