## Orçamento
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Nome da obra: |  |  |  | Ampliação Prefeitura Municipa
Endereço: |  |  |  | Rua João Castilho, Centro. Tunápolis. SC
Proprietário: |  |  |  | Prefeitura Municipal de Tunápolis
Elaborado por: |  |  |  | Leonardo I. Massing moreira
CREA-SC: |  |  |  | 140.221-0
Data: |  |  |  | 2021-02-01
Área total (m²): |  |  |  | 127,35m² |  |  | BDI=23,54%
1. |  |  | SUPER ESTRUTURA
1.1 |  |  | Pilares
1.1.1 | SINAPI | 1525 | Concreto Usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, Slump = 100+-20mm, inclui o serviço de bombeamento (NBR8953) | 0.45 | m³ | 308.88 | 381.5904 | 171.7157
1.1.2 | SINAPI | 1358 | Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto e=17 mm | 6 | m² | 30.05 | 37.1238 | 222.7426
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 4.1 (R$): |  |  |  | 394.4583
2. |  |  | PAREDES E PAINÉIS
2.1 |  |  | Paredes
2.1.1 | DEINFRA | 43262 | Alvenaria bloco de concreto vedação 14 cm (paredes) | 169.9 | m² | 71.5 | 88.3311 | 15007.4539
2.2 |  |  | Esquadrias
2.2.1 | DEINFRA | 43678 | Janela de aluminio (maxi-mar) | 8.4 | m² | 584.63 | 722.2519 | 6066.916
2.2.2 | DEINFRA | 43416 | Video temperado 10 mm colocado | 5.04 | m² | 240.36 | 296.9407 | 1496.5813
2.2.3 | DEINFRA | 43417 | Ferragem para porta/janela vidro temperado | 3 | un | 285.85 | 353.1391 | 1059.4173
2.2.4 | DEINFRA | 40093 | Porta chapeada de madeira angelin c/ ferragens completa | 8.61 | m² | 232.66 | 287.4282 | 2474.7565
2.2.5 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA. | 14.4 | m² | 350 | 432.39 | 6226.416
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 5. |  |  |  | 32331.541
3. |  |  | REVESTIMENTOS
3.1 |  |  | Revestimentos
3.1.1 | DEINFRA | 42758 | Chapisco e reboco desempenado | 339.68 | m² | 24.5421 | 30.3193 | 10298.8633
3.1.2 | DEINFRA | 43908 | Massa corrida PVA/ (interior) | 210.04 | m² | 20.57 | 25.4122 | 5337.5739
3.1.3 | DEINFRA | 43894 | Reboco Argamassa fina ca-af 1:3+5% ci 7mm (externo) | 129.64 | m² | 21.55 | 26.6229 | 3451.3889
3.2 |  |  | Forros
3.2.1 | DEINFRA | 42770 | Forro de gesso acartonado | 83.85 | m² | 75.63 | 93.4333 | 7834.3824
3.2.2 | SINAPI | 96486 | Forro em PVC liso, para ambientes comerciais, inclusive estruttura de fixação | 33.85 | m² | 47.58 | 58.7803 | 1989.7142
3.2.3 | SINAPI | 96121 | Roda forro em PVC | 28.6 | m | 6.95 | 8.586 | 245.5605
3.3 |  |  | Pintura
3.3.1 | DEINFRA | 42802 | Selador acrílico (int/ext) | 496.43 | m² | 1.94 | 2.3967 | 1189.7819
3.3.2 | DEINFRA | 42782 | Pintura acrílica 2 demãos | 423.53 | m² | 14.94 | 18.4569 | 7817.0407
3.3.3 | DEINFRA | 42784 | Pintura esmalte sintético sobre madeira - 2d + fundo | 72.9 | m² | 21.2 | 26.1905 | 1909.286
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 7. |  |  |  | 40073.5917
4. |  |  | PAVIMENTAÇÕES
4.1 | SINAPI | 87257 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltadas extra de dimensões 60x60cm aplicada em ambientes maiores que 10 m². AF 06_2014 | 125.85 | m² | 40 | 49.416 | 6219.0036
4.2 | SINAPI | 34353 | Argamassa colante AC-II | 377.55 | kg | 0.78 | 0.96361 | 363.8117
4.3 | SINAPI | 34356 | Rejunte Branco, Cimenticio | 20.5 | kg | 2.23 | 2.7549 | 56.4763
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 8. |  |  |  | 6639.2916
5. |  |  | INSTALAÇÕES
5.1 |  |  | Sistema hidráulico
5.1.1 | SINAPI | 96662 | Bucha de redução ,ppr, 32x25cm, classe pn 25, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. AF_06/2015 | 1 | und | 10.75 | 13.2805 | 13.2805
5.1.2 | SINAPI | 89446 | Tubo, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | 6 | m | 3.03 | 3.7433 | 22.4596
5.1.3 | SINAPI | 89362 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, dn 25 mm, instaladoem ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | 5 | und | 7.09 | 8.759 | 43.7949
5.1.4 | SINAPI | 89617 | Tê, PVC, soldável, dn 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | 1 | und | 4.96 | 6.1276 | 6.1276
5.1.5 | SINAPI | 89972 | Kit de registro de gaveta bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | 1 | und | 38.61 | 47.6988 | 47.6988
5.1.6 | SINAPI | 11772 | Torneira cromada de mesa para cozinha bico movel com aerador 1/2" ou 3/4" (ref 1167) | 1 | und | 102.33 | 126.4185 | 126.4185
5.1.7 | SINAPI | 86932 | Vaso sanitário com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexivel em metal cromado, 1/2x40cm - fornecimento e instalação. AF_12/2013 | 1 | und | 390.29 | 482.1643 | 482.1643
5.1.8 | SINAPI | 86939 | lavatório louça branca com coluna, *44x35,5 cm, padrão popular, incluso sifão flexivel em PVC, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. AF_12/2013 | 1 | un | 264.41 | 326.6521 | 326.6521
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 9.1. |  |  |  | 1068.5963
5.2 |  |  | Sistema Elétrico
5.2.1 | SINAPI | 74131/4 | Quadro de distribuição de embutir, completo (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para fases, neutro e para a proteção, metálico, pintura eletrostatica epoxi, cor bege, c/porta, trinco e acessorios) | 1 | und | 426.49 | 526.8857 | 526.8857
5.2.2 | SINAPI | 74130/1 | Disjuntores tripolar termomagnético 25A | 5 | und | 92.87 | 114.7316 | 573.658
5.2.3 | SINAPI | 74130/4 | Disjuntores tripolar termomagnético 20A | 2 | und | 92.87 | 114.7316 | 229.4632
5.2.4 | SINAPI | 39451 | Dispositivo DR, corrente de - 40 A | 1 | und | 155.57 | 192.1912 | 192.1912
5.2.5 | SINAPI | 91834 | Eletroduto PVC flexivel corrugadoreforçado, DN 25 mm (3/4"), inclusive conexões | 164 | und | 7.06 | 8.7219 | 1430.3955
5.2.6 | SINAPI | 91836 | Eletroduto PVC flexivel corrugadoreforçado, DN 32 mm (1"), inclusive conexões | 3 | und | 9.08 | 11.2174 | 33.6523
5.2.7 | SINAPI | 91926 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm². | 405.9 | m | 2.99 | 3.6938 | 1499.3321
5.2.8 | SINAPI | 91928 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte seção nominal: # 4,0 mm² | 82.9 | m | 4.63 | 5.7199 | 474.1799
5.2.9 | SINAPI | 91997 | Tomada universal, 20 A, cor branca, completa | 23 | und | 31.88 | 39.3846 | 905.8447
5.2.10 | SINAPI | 91953 | Interruptor 1 tecla simples | 2 | und | 24.92 | 30.7862 | 61.5723
5.2.11 | SINAPI | 91967 | Interruptor 2 teclas simples | 4 | und | 53.7 | 66.341 | 265.3639
5.2.12 | SINAPI | 73953/8 | Luminária de embutir em led 2x18 W completa | 18 | und | 188.15 | 232.4405 | 4183.9292
5.2.13 | SINAPI | i-38083 | Conjunto com duas tomadas fêmea 1-RJ45 CAT5e 1-RJ11 para caixa de passagem 4x2 " de embutir com espelho padrão ANATEL - fornecimento e instalação | 9 | und | 28 | 34.5912 | 311.3208
5.2.14 | SINAPI | 98295 | Cabo de rede SONOPLUS UTP cat5E 24awgx-4p - fornecimento e instalação FURUKAWA ou equivalente | 84.5 | m | 1 | 1.2354 | 104.3913
5.2.15 | SINAPI | 98262 | Fio telefônico CCI-50 2 par, uso interno - fornecimento e instalação | 84.5 | m | 2.5 | 3.0885 | 260.9783
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 9.1. |  |  |  | 11053.1584
6. |  |  | PPCI
6.1 | orç | PPCI01 | Extintor 04 kg pó ABC | 1 | und | 140 | 172.956 | 172.956
6.2 | orç | PPCI02 | Placa de extintor com seta | 1 | und | 8 | 9.8832 | 9.8832
6.3 | orç | PPCI03 | Placa de extintor proibido colocar material | 1 | und | 8 | 9.8832 | 9.8832
6.4 | orç | PPCI06 | Placas indicativas de saída de emergência fotoluminescente verde 240x120. | 4 | und | 15.33 | 18.9387 | 75.7547
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 9.3. |  |  |  | 268.4771
7 |  |  | COMPLEMENTAÇÃO
7.1 | DEINFRA | 42951 | Torneira de lavatório metálica cromada | 3 | un | 221.71 | 273.9005 | 821.7016
7.2 | DEINFRA | 42952 | Torneira de piá metálica cromada | 1 | um | 234.71 | 289.9607 | 289.9607
7.3 | DEINFRA | 47980 | Conjunto com três barras de apoio metálicas cromadas p/ BWC de deficientes | 1 | un | 240 | 296.496 | 296.496
7.4 | DEINFRA | 43865 | Soleiras e peitoris em granito largura 18 cm | 24.9 | m | 108.03 | 133.4603 | 3323.1605
7.5 | SINAPI | 9537 | Limpeza final de obra | 127.35 | m² | 1.23 | 1.5195 | 193.5137
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 10. |  |  |  | 4924.8325
[6 empty] | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: |  | 96753.9469

## Cronograma fis-fin
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Ampliação Prefeitura Municipal
Endereço: Rua João Castilhos, Centro, Tunápolis, SC.
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
Data: 01/02/2021
Item | Descrição | Valor Total | Mês 1 |  |  | Mês 2 |  |  | Mês 3
|  |  | Simples% | Acumulado% | Simples (R$): | Simples% | Acumulado% | Simples (R$): | Simples% | Acumulado% | Simples (R$): | Total Final (R$):
1 | SUPER ESTRUTURA | 394.4583 | 100% | 100% | 394.4583 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0
2 | PAREDES E PAINÉIS | 32331.541 | 50% | 50% | 16165.7705 | 30% | 80% | 9699.4623 | 20% | 100% | 6466.3082
3 | REVESTIMENTOS | 40073.5917 | 10% | 10% | 4007.3592 | 60% | 70% | 24044.155 | 30% | 100% | 12022.0775
4 | PAVIMENTAÇÕES | 6639.2916 | 30% | 30% | 1991.7875 | 70% | 100% | 4647.5041 | 0% | 100% | 0
5 | INSTALAÇÕES | 12121.7547 | 100% | 100% | 12121.7547 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0
6 | PPCI | 268.4771 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 100% | 100% | 268.4771
7 | COMPLEMENTAÇÃO | 4924.8325 | 0% | 0% | 0 | 50% | 50% | 2462.4163 | 50% | 100% | 2462.4163
| Total (R$): | 96753.9469 |  |  | 34681.1301 |  |  | 40853.5377 |  |  | 21219.2791 | 96753.9469