## orcamento
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Obra: |  |  | DEPÓSITO MUNICIPAL
Endereço: |  |  | Rua João Castilho, Centro, Tunápolis - SC
Proprietário: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
Data: |  |  | 2022-05-09 | SINAPI/SC: 03/2022
Item: | Ref: | Código: | Descrição do item: | Qtd: | Und: | Preço Unitário (R$): | Preço c/ BDI (R$): | Preço Final (R$):
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CREA-SC |  | Anotação de Responsabilidade Técnica | 1 | Und | 226.5 |  | 226.5 | Mão de obra, ART de execução e material para a pintura com tinta epóxi de uma área de 706,16 m² da quadra do ginásio de Linha Fátima. Incluso limpeza o piso, aplicação de primer, tinta epóxi e demarcação da quadra de futsal, voleibol e handebol.
[5 empty] | Total do item 01: |  |  | 226.5
2. |  |  | AMPLIAÇÃO DE COBERTURA
2.1 | SINAPI | 96556 | Sapatas em concreto usinado, FCk 30 Mpa, lançamento, adensamento e acabamento | 4.2 | m³ | 733.43 | 906.0794 | 3805.5336
2.2 | SINAPI | 100766 | Pilares metálicos perfil laminado ou soldado em aço estrutural, conexões soldadas, incluso mão de obra, transporte e içamento com guindaste. Fornecimento e instalação. AF_01/2020 | 1300 | kg | 20.02 | 24.7327 | 32152.5204
2.3 | SINAPI | 92620 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 14 m, para telha metálica, incluso içamento. AF_12/2015 | 3 | und | 2855.4 | 3527.5612 | 10582.6835
2.4 | SINAPI | 94213 | Telhamento com telha metálica, em aluzinco, espessura 0.5 mm, com até duas águas, incluso içamento. AF_07/2019 | 201.6 | m² | 91.84 | 113.4591 | 22873.3618
2.5 | SINAPI | 92580 | Trama de aço composta terças para telhados até duas águas, para telhas aluzinco. Incluso o transporte vertical. AF_07/2019 | 201.6 | m² | 67.67 | 83.5995 | 16853.6628
2.6 | SINAPI | 94227 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | 22.1 | m | 73.64 | 90.9749 | 2010.5443
2.7 | SINAPI | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | 23.6 | m | 99 | 122.3046 | 2886.3886
[5 empty] | Total do item 02: |  |  | 91164.695
3. |  |  | FECHAMENTO LATERAL
3.1 | SINAPI | 103318 | Alvenaria de bloco vazado de concreto de 14x19x39cm (espessura 14 cm). E argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 | 29.4 | m² | 90.78 | 112.1496 | 3297.1986
3.2 | SINAPI | 87879 | Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto, com colher de pedreiro. Argamassa com traço de 1:3 com preparo em betoneira 400 L. AF_06/2014 | 58.8 | m² | 4.08 | 5.0404 | 296.3774
3.3 | SINAPI | 87529 | Massa única para recebimento de pintura, em argamassa com traço de 1:2:8, preparo mecanico com betoneira de 400 L. Aplicado manualmente em paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF_06/2014 | 58.8 | m² | 34.17 | 42.2136 | 2482.1607
3.1 | SINAPI | 94213 | Telhamento com telha aço/aluminio, espessura de 0,5 mm, para fechamento de paredes. Incluso içamento. Fornecimento e instalação. AF_07/2019 | 227.98 | m² | 91.84 | 113.4591 | 25866.4138
3.2 | SINAPI | 92580 | Trama de aço composta por terças para fechamento de paredes, para telhas de aluzinco. Incluso o transporte vertical. AF_07/2019 | 227.98 | m² | 67.67 | 83.5995 | 19059.0181
3.3 | SINAPI | 96546 | Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 10 mm. Montagem. AF_06/2017 | 25.2 | kg | 14.75 | 18.2221 | 459.1982
3.4 | SINAPI | 108483 | Concreto FCK = 30Mpa, preparo mecânico com betoneira 600 L. AF_05/2021 | 0.65 | m³ | 598.51 | 739.3993 | 480.6095
3.5 | orç |  | Portão de correr, dimensões 4,0 m x 4,0 m, com estrutura em aço e chapas de aluzinco. Incluso fornecimento, intalação, estruturação, trilhos e metais de fechamento. | 1 | und. | 12000 | 14824.8 | 14824.8
3.6 | orç |  | Janelas basculante, com dimensões de 1,2 m x 2,0 m, com estrutura em aço e fechamento em aluzinco. Incluso fornecimento, instalação, estruturação, e metais de fechamento. | 5 | und. | 1752 | 2164.4208 | 10822.104
[5 empty] | Total do item 03: |  |  | 71512.1436
4. |  |  | PISO DE CONCRETO
4.1 | SINAPI - I | 4718 | Lastro de Brita nº1 espessura 3 cm | 9.8 | m³ | 125 | 154.425 | 1513.365
4.2 | SINAPI | 21141 | Tela de Aço soldada nervurada, CA - 60, diametro do fio 4,2", espaçamento de 15x15 cm, largura de 2,45 x 60 m de comprimento | 359.48 | m² | 16.57 | 20.4706 | 7358.7634
4.3 | SINAPI | 1527 | Concreto usinado Fck 25 Mpa, espessura de 8 cm | 26.15 | m³ | 457.39 | 565.0596 | 14776.3087
4.4 | SINAPI | 42408 | Lona plastica extra forte preta E= 200 micras | 326.8 | m² | 2.29 | 2.8291 | 924.5388
[5 empty] | Total do item 04: |  |  | 24572.9758
5. |  |  | ILUMINAÇÃO
5.1 | SINAPI | 1022 | Cabo de cobre, flexivel, isolação em pvc, antichama, seção nominal 2,5 mm² | 175.5 | m | 3.23 | 3.9903 | 700.305
5.2 | SINAPI | 2687 | Eletroduto pvc flexivel, corrugado, de 16 mm | 58.5 | m | 1.98 | 2.4461 | 143.0964
5.3 | SINAPI | 38073 | Interruptor simples e dois interruptores paralalelos, conjunto montado para sobrepor com caixa 4x2. | 1 | und. | 25.08 | 30.9838 | 30.9838
5.4 | SINAPI | 12147 | Tomada de sobrepor, 10A, com caixa 4X2 montado. | 1 | und. | 15.08 | 18.6298 | 18.6298
5.5 | SINAPI | 39391 | Luminária de Led, refletor retangular bivolt. Luz branca 50W. | 8 | und. | 46.58 | 57.5449 | 460.3595
[6 empty] | Total do item 05: |  | 1353.3745
|  |  |  | Total Final da obra: |  |  |  | 188829.689
Projeto e Execução (49) 3622 4789

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Depósito Municipal
Endereço: Rua João Castilho, Centro, Tunápolis, SC.
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
Data: 09/05/2022
Item | Descrição | Valor Total | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3
|  |  | Simples% | Acumulado% | Simples% | Acumulado% | Simples% | Acumulado%
1 | Assinatura de Responsabilidade Técnica (ART) | 226.5 | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
2 | AMPLIAÇÃO DE COBERTURA | 91164.695 | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
3 | FECHAMENTO LATERAL | 71512.1436 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100%
4 | PISO DE CONCRETO | 24572.9758 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
5 | ILUMINAÇÃO | 1353.3745 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 100%
| TOTAIS | 188829.689 | 91391.195 | 91391.195 | 72865.5182 | 164256.7131 | 24572.9758 | 188829.689