|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA DE REPROGRAMAÇÃO** | | **Nº do contrato: 1.003.862-67/2013-0 / 0** | | | | **Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Empreendimento: CENTRO DE TURISMO E CULTURA** | |  |  |  |  | **Programa: 0** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Item** | **DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS** | **Investimento** | **Mês** | **1** | **Mês** | **2** | **Mês** | **3** | **Mês** | **4** | **Mês** | **5** | **Mês** | **6** |
| **No mês** | **Acum.** | **No mês** | **Acum.** | **No mês** | **Acum.** | **No mês** | **Acum.** | **No mês** | **Acum.** | **No mês** | **Acum.** |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10.412,00 | 25,00 | 25,00 | 15,00 | 40,00 | 15,00 | 55,00 | 15,00 | 70,00 | 15,00 | 85,00 | 15,00 | 100,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DA OBRA | 2.429,05 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 4.302,21 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 4 | FUNDAÇÕES | 25.038,75 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 5 | SUPER ESTRUTURA | 121.071,85 |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 6 | ALVENARIAS | 35.027,93 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 892,19 |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 8 | ESTRUTURA DE COBERTURA | 43.630,78 |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 9 | COBERTURA | 23.226,94 |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |
| 10 | FORROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |
| 11 | PISOS | 20.315,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |
| 12 | REVESTIMENTOS | 40.399,83 |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |  | 100,00 |
| 13 | ESQUADRIAS | 23.195,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |
| 14 | VIDROS | 3.750,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |
| 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 11.441,94 |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 16 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 2.661,14 |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 17 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL | 19.951,58 |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 18 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO | 3.992,21 |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 |
| 19 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 3.892,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 | 90,00 | 100,00 |
| 20 | PAREDE DE FECHAMENTO EM MADEIRA | 5.371,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |
| 21 | RESERVATÓRIOS | 753,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL (%)** |  | **5,44** | **5,44** | **20,47** | **25,91** | **26,29** | **52,20** | **23,95** | **76,15** | **12,46** | **88,61** | **11,39** | **100,00** |
|  | REPASSE | 390.000,00 | 21.214,09 | | 79.820,14 | | 102.536,06 | | 93.412,70 | | 48.610,41 | | 44.406,60 | |
|  | Contrapartida Financeira | 11.757,33 | 639,54 | | 2.406,34 | | 3.091,15 | | 2.816,11 | | 1.465,46 | | 1.338,73 | |
|  | Contrapartida Física |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Outras Fontes |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | **TOTAL (R$)** | **401.757,33** | **21.853,64** | | **82.226,47** | | **105.627,22** | | **96.228,81** | | **50.075,87** | | **45.745,32** | |
|  | **ACUMULADO (R$)** |  | **21.853,64** | | **104.080,11** | | **209.707,33** | | **305.936,14** | | **356.012,01** | | **401.757,33** | |
| Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carimbo e Assinatura | |  |  |  |  |  |  |  | sexta-feira, 6 de março de 2015 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |