## orcamento
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Obra: |  | MEZANINO EM CONCRETO - PAVILHÃO INDUSTRIAL 2
Endereço: |  | Tunápolis, SC
Proprietário: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
Data: |  | 2015-02-11 |  |  | BDI: 30%
Item | Código SINAPI | Descrição | Qtdade | Unidade | Valor Unitário (COM BDI) | Valor Total
1. |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
1.1 | 73346 | Pilares em concreto armado | 2.21 | m³ | 2245.23 | 4961.9583
1.2 | 73346 | Vigas de concreto armado | 7.88 | m³ | 2245.23 | 17692.4124
1.3 | 73346 | Laje de concreto armado treliçada | 200 | m² | 110 | 22000
1.4 | 73346 | Escada de concreto armado | 1 | m³ | 2245.23 | 2245.23
Total do item 01: | [5 empty] | 46899.6007
2. |  | ALVENARIA
2.1 | 87509 | Alvenaria de tijolos 6 furos 14 cm | 142 | m² | 77.6 | 11019.2
Total do item 02: | [5 empty] | 11019.2
3. |  | REVESTIMENTOS
3.1 | 87879 | Chapisco traço 1:3 (cim:areia) esp, 5mm | 284 | m² | 3.3 | 937.2
3.2 | 87527 | Reboco traço 1:2:6 (cim:cal:areia) esp 20mm | 284 | m² | 31.12 | 8838.08
Total do item 03: | [5 empty] | 9775.28
4. |  | ESQUADRIAS
4.1 | 68054 | Portão de ferro de correr | 24.5 | m² | 221 | 5414.5
Total do item 04: | [5 empty] | 5414.5
[5 empty] | TOTAL: | 73108.5807

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: MEZANINO EM CONCRETO - PAVILHÃO INDUSTRIAL 2
Endereço: Tunápolis, SC
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
Data: 11/02/2015
Item | Descrição | Valor Total | Mes 1 |  | Mes 2
|  |  | Simples% | Acumulado% | Simples% | Acumulado%
1 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 46899.6007 | 100% | 100% |  | 100%
2 | ALVENARIA | 11019.2 | 100% | 100% |  | 100%
3 | REVESTIMENTOS | 9775.28 |  | 0% | 100% | 100%
4 | ESQUADRIAS | 5414.5 |  | 0% | 100% | 100%
| TOTAIS | 73108.5807 | 57918.8007 | 57918.8007 | 15189.78 | 73108.5807