## orcamento
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Obra: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL
Endereço: |  | Rua Santa Cruz, Centro, Tunápolis, SC
Proprietário: |  | Prefeitura Municipal de Tunápolis
Elaborado: |  | Leandro Scheffer - CREA 065293-3 |  | Data: | 2015-12-08
Item |  | Descrição | Qtdade | Unidade | Valor Unitário | Subtotal
1. | SINAPI | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado | 2.5 | m² | 446.49 | 1116.225
[5 empty] | Total do item 1: | 1116.225
2. |  | DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO
2.1 | 3061 | Escavação Mecânica em material de 1ª Categoria | 8.8 | m³ | 7.02 | 61.776
2.2 | 7785 | Tubo Concreto simples classe - PS2 PB NBR-8890 DN 400mm | 8 | m | 35.16 | 281.28
2.3 | 73724 | Assentamento de Tubos de concreto | 8 | m | 26.81 | 214.48
2.4 | 74206/001 | Caixa coletora 1,10x0,90x1,5 sem tampa | 1 | Und. | 1260 | 1260
2.5 | 11284 | Grelha de ferro fundido para captação de água pluvial | 1 | Und. | 359.6 | 359.6
2.6 | 53527 | Reaterro e compactação | 6.72 | m³ | 63.48 | 426.5856
[5 empty] | Total do item 2: | 2603.7216
3. |  | MEIOS-FIOS
3.1 | 73789/002 | Meio-fio de concreto moldado no local 0,30x0,15m | 100 | m³ | 65 | 6500
[5 empty] | Total do item 3: | 6500
4. |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL
4.1 | 72961 | Regularização e compactação do subleito | 400 | m² | 1.59 | 636
4.2 | 73766/001 | Base em macadame hidráulico espessura 20 cm | 80 | m³ | 157.18 | 12574.4
4.3 | 72945 | Imprimação de base com emulsão CM-30 | 400 | m² | 5.09 | 2036
4.4 | 72965 | Capa Asfáltica em CBUQ esp. 4 cm | 37.44 | ton | 243.21 | 9105.7824
4.5 | 72843 | Transporte comercial com caminhão basculante DMT=43km | 1609.92 | TxKm | 0.75 | 1207.44
[5 empty] | Total do item 4: | 25559.6224
5. |  | PINTURA E SINALIZAÇÃO
5.1 | 72947 | Pintura de Sinalização Horizontal | 15 | m² | 24.58 | 368.7
[5 empty] | Total do item 5: | 368.7
6. |  | LIMPEZA DA OBRA E CONCLUSÃO
6.1 | 9537 | Limpeza final da obra | 400 | m² | 2.47 | 988
[5 empty] | Total do item 6: | 988
|  |  | TOTAL: | 37136.269
#REF!
Projeto e Execução (49) 3622 4789

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: |  | CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO OESTE
Endereço: |  | Rua Pedro Julian, Bairro Agostini, SMOeste, SC
Proprietário: |  | Prefeitura Municipal de SMOeste
Elaborado por: |  | Leandro Scheffer - CREA 065293-3 |  |  |  | Data: | 2014-03-23
Item | Descrição | Valor Total | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3 |  | Mes 4 |  | Mes 5 |  | Mes 6 |  | Mes 7 |  | Mes 8
|  |  | Simples% | Acumulado% | Simples% | Acumulado% | Simples% | Acumulado% | Simples% | Acumulado% | Simples% | Acumulado% | Simples% | Acumulado% | Simples% | Acumulado% | Simples% | Acumulado%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1116.225 | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | 2603.7216 | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | MEIOS-FIOS | 6500 |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL | 25559.6224 |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
5 | PINTURA E SINALIZAÇÃO | 368.7 |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
6 | LIMPEZA DA OBRA E CONCLUSÃO | 988 |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
7 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 90% | 10% | 100% |  | 100%
8 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 30% | 30% | 60% | 20% | 80% | 20% | 100%
9 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
10 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100%
11 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
12 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% |  | 40% | 50% | 90% | 10% | 100%
13 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100%
14 | #REF! | #REF! | 10% | 10% | 20% | 30% | 20% | 50% | 10% | 60% | 10% | 70% |  | 70% | 20% | 90% | 10% | 100%
15 | #REF! | #REF! | 10% | 10% | 20% | 30% | 20% | 50% | 10% | 60% | 10% | 70% | 10% | 80% | 10% | 90% | 10% | 100%
16 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 50% | 20% | 70% | 10% | 80% | 20% | 100%
17 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
18 | #REF! | #REF! | 10% | 10% |  | 10% | 20% | 30% |  | 30% | 20% | 50% | 20% | 70% | 10% | 80% | 20% | 100%
19 | #REF! | #REF! | 10% | 10% | 20% | 30% | 10% | 40% | 10% | 50% | 10% | 60% | 10% | 70% | 10% | 80% | 20% | 100%
20 | #REF! | #REF! | 10% | 10% | 20% | 30% | 10% | 40% | 10% | 50% | 20% | 70% |  | 70% | 10% | 80% | 20% | 100%
21 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 10% | 30% | 50% | 80% | 10% | 90% | 10% | 100%
22 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
23 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
24 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
25 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 20% | 20% | 80% | 100%
26 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
27 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
28 | #REF! | #REF! |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
| TOTAIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!