## orcamento
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Obra: |  | REFORMA DO POSTO DE SAÚDE
Endereço: |  | Rua Albino Frantz esquina com Rua Evaldo Schneider, Centro, Tunápolis - SC
Proprietário: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
Data: |  | 2016-05-31 |  |  | BDI: 25%
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CREA-SC | ART | 1 | un | 168.67 | 168.67
1.2 |  | Demolições
1.2.1 | 85334 | Retirada de Janelas | 3.2 | m² | 15.25 | 48.8
1.2.2 | 73899/002 | Demolição de alvenaria | 2.46 | m³ | 84.46 | 207.7716
1.2.3 | 72898+72900 | Carga e transporte de entulho | 2.56 | m³ | 7.01 | 17.9456
1.3 | 87527 | Requadro de janelas | 15.36 | m² | 30.14 | 462.9504
[5 empty] | Total do item 01: | 906.1376
2. |  | PAREDES
2.1 | orç. | Paredes de gesso, esp. 10cm com lã de rocha | 6.72 | m² | 143.75 | 966
2.2 | 87509 | Parede em alvenaria de tijolos 06 furos assentados a cutelo, espess. 9cm | 5.4 | m² | 119.36 | 644.544
[5 empty] | Total do item 02: | 1610.544
3. |  | REVESTIMENTOS
3.1 | 87879 | Chapisco traço 1:3 (cim:areia) esp, 5mm | 10.8 | m² | 3.34 | 36.072
3.2 | 87527 | Reboco traço 1:2:6 (cim:cal:areia) esp 20mm | 10.8 | m² | 30.14 | 325.512
[5 empty] | Total do item 03: | 361.584
4. |  | COBERTURA
4.1 |  | Reforma da calha | 10 | m | 28.25 | 282.5
4.2 | 151 | Impermeabilizante de silicone | 2 | l | 19.98 | 39.96
4.3 | 72106 | Rufo em chapa de aço galvanizada número 24, desenvolvimento de 25 cm | 80 | m | 28.25 | 2260
4.4 |  | Limpeza do Telhado | 308.3 | m² | 3.6 | 1109.88
[5 empty] | Total do item 04: | 3692.34
5. |  | SOLEIRAS E PEITORIS
5.1 | 74159/001/ 84086 | Soleiras e peitoris em granito cinza claro espessura 2cm | 5.8 | m | 79.42 | 460.636
[5 empty] | Total do item 05: | 460.636
6. |  | ESQUADRIAS E VIDROS
6.1 | 91338 | Porta de aluminio de correr 90x210cm, incluso dobradiças. Fornecimento e instalação | 3.78 | m² | 992.91 | 3753.1998
6.2 | 91338 | Porta de aluminio 120x210cm, incluso dobradiças. Fornecimento e instalação | 2.52 | m² | 992.91 | 2502.1332
6.3 | 74067/002 | Janelas de alumínio de correr correr, incluso guarnição e vidro liso incolor. Fornecimento e instalação | 2.7 | m² | 486.56 | 1313.712
6.4 | 72117 | Vidros liso espessura 4 mm instalados | 7.05 | m² | 106.72 | 752.376
6.5 | 72120 | Vidros temperado espessura 10 mm instalados | 14.76 | m² | 269.1 | 3971.916
[5 empty] | Total do item 06: | 12293.337
7. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | orç | Ponto de luz | 5 | un | 160 | 800
7.2 | orç | Ponto de interruptor | 4 | un | 150 | 600
[5 empty] | Total do item 07: | 1400
8. |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 | orç | Lavatório em louça branca de coluna, incluindo tubulação de água fria e esgoto, completo instalado | 2 | un | 650 | 1300
[5 empty] | Total do item 08: | 1300
9. |  | PINTURA
9.1 | 88489 | Pintura acrílica alvenaria e concreto | 1817.46 | m² | 10.86 | 19737.6156
9.3 | 87530 | Massa corrida em parede de gesso | 24.24 | m² | 24.43 | 592.1832
[5 empty] | Total do item 09: | 20329.7988
10. |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
10.1 | 84089 | Bancada em granito largura 40cm | 2 | m | 348.8 | 697.6
[5 empty] | Total do item 10: | 697.6
[5 empty] | TOTAL: | 43051.9774
Projeto e Execução (49) 3622 4789

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: REFORMA POSTO DE SAÚDE
Endereço: Rua Albino Frantz esquina com Rua Evaldo Schneider, Centro, Tunápolis, SC.
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
Data: 31/05/2016
Item | Descrição | Valor Total | Mês 1 |  | Mês 2
|  |  | Simples% | Acumulado% | Simples% | Acumulado%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 906.1376 | 100% | 100% | 0% | 100%
2 | PAREDES | 1610.544 | 50% | 50% | 50% | 100%
3 | REVESTIMENTOS | 361.584 | 100% | 100% | 0% | 100%
4 | COBERTURA | 3692.34 | 50% | 50% | 50% | 100%
5 | SOLEIRAS E PEITORIS | 460.636 | 100% | 100% | 0% | 100%
6 | ESQUADRIAS E VIDROS | 12293.337 | 100% | 100% | 0% | 100%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1400 | 50% | 50% | 50% | 100%
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1300 | 50% | 0% | 50% | 100%
9 | PINTURA | 20329.7988 | 50% | 0% | 50% | 100%
10 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 697.6 | 50% | 0% | 50% | 100%
| TOTAIS | 43051.9774 | 28536.836 | 17373.1366 | 14515.1414 | 43051.9774