## orcamento
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Obra: |  | REFORMA BERCÁRIO
Endereço: |  | Avenida Cerro Largo, Centro, Tunápolis - SC
Proprietário: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
Data: |  | 2017-04-03 |  |  | BDI: 25%
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CREA-SC | ART | 1 | un | 168.67 | 168.67
1.2 | 72181 | Recolocação de divisoria tipo chapa/tabua, considerando reaproveitamento do material | 22.7 | m² | 27.34 | 775.7725
1.3 | orç | Colocação de material para proteção contra choque nos pilares (espuma h=1,00m) | 2 | und | 35 | 105
1.4 | orç | Colocação de parede divisoria em eucatex com vidro. (comp=1,60, h=2,10m) | 1 | und | 328 | 492
[5 empty] | Total do item 01: | 2127.1525
2. |  | PINTURA
2.1 | 88485 | Aplicação de fundo selador acrilico em parede, uma demão | 241 | m² | 1.75 | 632.625
2.2 | 88489 | Aplicação macanica de pintura com tinta acrilica em paredes, duas demãos | 241 | m² | 9.85 | 3560.775
2.3 | 88493 | Aplicação mecanica de pintura em verniz em aberturas, duas demãos | 28 | m² | 10.86 | 456.12
[5 empty] | Total do item 02: | 4193.4
3. |  | PISO
3.1 | orç | Piso laminado com espessura de 7 mm, instalado | 49 | m² | 45.25 | 3325.875
[5 empty] | Total do item 03: | 3325.875
4. |  | FORROS
4.1 | 11857 | Forros de PVC liso, branco, espessura de 10mm (com colocação) | 139 | m² | 36.52 | 7614.42
4.2 | 36246 | Acabamento convencional para forro PVC, tipo c, cor branca, comprimento 6m | 52 | m | 1.78 | 138.84
[5 empty] | Total do item 04: | 7753.26
[5 empty] | TOTAL: | 17399.6875
Projeto e Execução (49) 3622 4789

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: REFORMA BERCÁRIO
Endereço: Avenida Cerro Largo, Centro, Tunápolis, SC.
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
Data: 03/04/2017
Item | Descrição | Valor Total | Mês 1 |  | Mês 2
|  |  | Simples% | Acumulado% | Simples% | Acumulado%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2127.1525 | 100% | 100% | 0% | 100%
2 | PINTURA | 4193.4 | 50% | 50% | 50% | 100%
3 | PISO | 3325.875 | 100% | 100% | 0% | 100%
4 | FORROS | 7753.26 | 50% | 50% | 50% | 100%
| TOTAIS | 17399.6875 | 11426.3575 | 11426.3575 | 5973.33 | 17399.6875