## orcamento
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Obra: |  |  | Ampliação e construção de Quadra esportiva Colégio Helga Follmann
Endereço: |  |  | Rua Afonso Rodrigues, Tunápolis - SC
Proprietário: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
Data: |  |  | 2024-06-12
Item: | Ref: | Código: | Descrição do item: | Qtd: | Und: | Preço Unitário (R$): | Preço c/ BDI (R$): | Preço Final (R$):
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CREA-SC |  | Anotação de Responsabilidade Técnica | 1 | Und | 226.5 |  | 226.5
1.2 | SINAPI - I | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada, de 2,4 x 1,2 m (sem postes para a fixação). | 2.88 | m² | 250 | 308.85 | 889.488
1.3 | SINAPI | 2706 | Engenheiro civil de obra junior | 20 | h | 103.2 | 127.4933 | 2549.8656
1.4 | SINAPI | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual,sem reaproveitamento. AF_09/2023 | 7 | m³ | 60.5 | 74.7417 | 523.1919
[5 empty] | Total do item 01: |  |  | 4189.0455
2. |  |  | PINTURA PISO DO HELGA FOLLMAN
2.1 | SINAPI | 99814 | Limpeza de superficie com jato de alta pressão. AF_04/2019 | 381 | m² | 2.03 | 2.5079 | 955.4954
2.2 | SINAPI | 102494 | Pintura de piso com tinta epoxi, aplicaçao manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. AF_05/2021 | 381 | m² | 63.89 | 78.9297 | 30072.218
2.3 | SINAPI | 102506 | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epoxi, e=5cm, aplicação manual. AF_05/2021 | 184.84 | m | 10.5 | 12.9717 | 2397.689
2.4 | SINAPI | 88415 | Aplicação manual de fundo selador acrilico em paredes externas de casas. AF_06/2014 | 136.53 | m² | 2.99 | 3.6938 | 504.3208
2.5 | SINAPI | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demãos. AF_06/2014 | 136.53 | m² | 14.81 | 18.2963 | 2497.9903
[5 empty] | Total do item 02: |  |  | 36427.7135
3. |  |  | PINTURA QUADRA GINÁSIO AMARELO
3.1 | SINAPI | 102488 | Preparo do piso cimentado para pintura. Lixamento e limpeza. AF_05/2021 | 482.5 | m² | 3.93 | 4.8551 | 2342.5964
3.2 | SINAPI | 102494 | Pintura de piso com tinta epoxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. AF_05/2021 | 482.5 | M² | 63.89 | 78.9297 | 38083.5831
3.3 | SINAPI | 102506 | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epoxi, e=5cm, aplicação manual. AF_05/2021 | 232.8 | m | 10.5 | 12.9717 | 3019.8118
[5 empty] | Total do item 04: |  |  | 43445.9913
4. |  |  | PINTURA GINÁSIO LINHA SÃO PEDRO
4.1 | SINAPI | 102488 | Preparo do piso cimentado para pintura. Lixamento e limpeza. AF_05/2021 | 605 | m² | 3.93 | 4.8551 | 2937.3488
4.2 | SINAPI | 102494 | Pintura de piso com tinta epoxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. AF_05/2021 | 605 | M² | 63.89 | 78.9297 | 47752.4721
4.3 | SINAPI | 102506 | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epoxi, e=5cm, aplicação manual. AF_05/2021 | 252.2 | m | 10.5 | 12.9717 | 3271.4627
[5 empty] | Total do item 05: |  |  | 53961.2837
5. |  |  | PINTURA GINÁSIO CACILDO FROELICH
5.1 | SINAPI | 102488 | Preparo do piso cimentado para pintura. Lixamento e limpeza. AF_05/2021 | 810 | m² | 3.93 | 4.8551 | 3932.6488
5.2 | SINAPI | 102494 | Pintura de piso com tinta epoxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. AF_05/2021 | 810 | M² | 63.89 | 78.9297 | 63933.0619
5.3 | SINAPI | 102506 | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epoxi, e=5cm, aplicação manual. AF_05/2021 | 291.2 | m | 10.5 | 12.9717 | 3777.359
[5 empty] | Total do item 05: |  |  | 71643.0697
6. |  |  | FECHAMENTO
6.1 | SINAPI | 101161 | Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50 cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_05/2020. | 49.2 | m² | 245.43 | 303.2042 | 14917.6477
6.2 | SINAPI | 103318 | Alvenaria de Vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 (espessura de 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 | 147.6 | m² | 106.4 | 131.4466 | 19401.5123
6.3 | SINAPI | 43055 | Aço CA - 50, 12,5 mm, vergalhão | 102 | kg | 6.79 | 8.3884 | 855.6133
6.3 | SINAPI | 42407 | Treliça Nervurada, altura = 120,00 mm, diametro dos banzos inferiores e superiores = 6 mm, diametro da diagonal = 4,2 mm. | 196.8 | m | 5.62 | 6.9429 | 1366.3722
6.4 | SINAPI | 87894 | Chapisco aplicado em alvenarias e estrutura de concreto, aplicada com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L. AF_06/2014 | 295.2 | m² | 7.01 | 8.6602 | 2556.4775
6.5 | SINAPI | 87530 | Massa Única, para recebimento de pintura, em argamassa co traço de 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 L. Espessura de 20 mm, com a execução de taliscas. AF_06/2014 | 295.2 | m² | 34.46 | 42.5719 | 12567.2202
6.6 | SINAPI | 88415 | Aplicação manual de fundo selador acrilico em paredes externas de casas. AF_06/2014 | 295.2 | m² | 2.99 | 3.6938 | 1090.4233
6.7 | SINAPI | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demãos. AF_06/2014 | 295.2 | m² | 14.81 | 18.2963 | 5401.0601
6.8 | SINAPI | 92568 | Trama de aço composta por ripas, caibros e terças para telhados até duas águas, para telhas termoacústicas. Incluso o transporte vertical. AF_07/2019 | 110.4 | m² | 85.36 | 105.4537 | 11642.0933
6.9 | SINAPI | 94213 | Telhamento com telha aço/aluminio, espessura de 0,5 mm, para fechamento de eitão. Incluso içamento. Fornecimento e instalação. AF_07/2019 | 110.4 | m² | 94.33 | 116.5353 | 12865.4951
[5 empty] | Total do item 04: |  |  | 82663.915
7 |  |  | ACESSÓRIOS
7.1 | ORÇ | MERCADO | Envelopamento de postes metálico com lona em couro e espuma de densidade 33. | 20.8 | m² | 160 | 197.664 | 4111.4112
7.2 | SINAPI | 99837 | Guarda corpo de aço galvanizado de 1,10 m, montantes tubulares de 1.1/4, espaçados de 1,20 m, travessa superior de 1.1/2, gradil formado por tubos horizontais de 1 e verticais de 3/4, fixado com chumbador mecânico. AF_04/2019_PS | 29.46 | m | 571.45 | 705.9693 | 20797.8565
7.3 | SINAPI | 91341 | Porta de aluminio de abrir do tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, fornecimento e instalação. AF_12/2019. | 6.09 | m² | 894.46 | 1105.0159 | 6729.5467
7.4 | SINAPI | 37561 | Portão de Correr em chapa tipo lambril quadrado, com porta social completa incluida, com requadro, acabamento natural, com trilhos e roldanas | 4.2 | m² | 480.37 | 593.4491 | 2492.4862
7.5 | SINAPI - I | 25398 | Conjunto para futsal co par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3 ", com requadrs em tubo de 1",pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm. | 1 | und | 3579.32 | 4421.8919 | 4421.8919
7.6 | orç | Red. Proteção | Fornecimento de rede de proteção para quadra de futsal poliesportiva, de nylon, na cor branca, espessura de 4 mm, com malha de 12 cm. 2 panos de (13x6m), 2 panos de (26x6m) e 1 pano de (13x26m). | 806 | m² | 8.05 | 9.945 | 8015.6458
7.7 | SINAPI-I | 41955 | Cabo de aço galvanizado, diametro de 12,7 mm (1/2"), com alma de aço, cabo independente, 6x25 F | 83.9 | kg | 80.23 | 99.1161 | 8315.8443
7.8 | SINAPI-I | 1564 | Grampo paralelo metálico para cabo de 6 a 50 mm, com dois parafusos. | 20 | und | 11.35 | 14.0218 | 280.4358
7.9 | SINAPI-I | 4750 | Mão de obra para a instalação de redes de proteção. Pedreiro | 24 | h | 26.14 | 32.2934 | 775.0405
7.10 | SINAPI-I | 6127 | Mão de obra para a instalação de redes de proteção. Auxiliar de Pedreiro | 24 | h | 19.89 | 24.5721 | 589.7305
7.11 | SINAPI | 39812 | Caixa de passagem eletrica de parede, de embutir, em PVC, com tampa aparafusada, dimensões de 200 x 200 x 90 mm. | 1 | und | 86.86 | 107.3068 | 107.3068
7.12 | SINAPI | 93670 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25 A. Fornecimento e instalação. AF_10/2020 | 6 | und | 77.9 | 96.2377 | 577.426
7.13 | SINAPI | 91844 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm, 3/4", para circuitos terminais, instalado em laje, Fornecimento e instalação. AF_12/2015. | 135 | m | 8.14 | 10.0562 | 1357.5811
7.14 | SINAPI | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/75V, Para circuitos terminais. Fornecimento e instalação. AF_12/2015. | 369 | m | 4.3 | 5.3122 | 1960.2092
7.15 | SINAPI-I | 39391 | Luminaria de Led refletor, retangular bivolt, luz branca, 50 W. | 26 | und | 32.27 | 39.8664 | 1036.5253
7.16 | SINAPI-I | 91992 | Tomada alta de embutir (1 modulo), 10A, inclusive suporte e placa. Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | 2 | und | 52.79 | 65.2168 | 130.4335
[5 empty] | total do item 6: |  |  | 61699.3714
8. |  |  | AMPLIAÇÃO BOLARIA
8.1 |  |  | ESTRUTURAL
8.1.1 | SINAPI | 96521 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com retroescavadeira (incluindo escavação para a colocação de formas. AF_06/2017 | 3.56 | m³ | 45.87 | 56.6678 | 201.7374
8.1.2 | SINAPI | 96525 | Escavação mecanizada de vala para viga baldrame, com mini escavadeira (incluindo a escavação para colocação de formas). | 1.6 | m³ | 39.32 | 48.5759 | 77.7215
8.1.3 | SINAPI | 96556 | Sapatas em concreto usinado, FCk 30 Mpa, lançamento, adensamento e acabamento | 1.25 | m³ | 688.44 | 850.4988 | 1063.1235
8.1.4 | SINAPI | 98557 | Impermeabilização de superficie com emulsão asfáltica, 2 demãos. AF_06/2018. | 10 | m² | 39.76 | 49.1195 | 491.195
8.1.5 | SINAPI | 96543 | Armação de Bloco, viga baldrame e sapata utilizando CA-60 de 5 mm. | 16.1 | kg | 19.54 | 24.1397 | 388.6494
8.1.6 | SINAPI | 96545 | Armação de Bloco, viga baldrame e sapata utilizando CA-50 de 8 mm. | 25.12 | kg | 16.83 | 20.7918 | 522.2896
8.1.7 | SINAPI | 96546 | Armação de Bloco, viga baldrame e sapata utilizando CA-50 de 10 mm. | 90.21 | kg | 14.95 | 18.4692 | 1666.1092
8.1.8 | SINAPI | 96557 | Concretagem de blocos de coroamento ou vigas baldrames, Fck 30 Mpa, com o uso de bombas, lançamento, adensamento e acabamento. AF_06/2017. | 1.15 | m³ | 630.15 | 778.4873 | 895.2604
8.1.9 | SINAPI | 103672 | Concretagem de pilar, Fck 25 Mpa, com o uso de bombas, lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022. | 2.25 | m³ | 606.45 | 749.2083 | 1685.7187
8.1.10 | SINAPI | 92759 | Armação de Pilar ou Viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm. AF_06/2022 | 35.11 | kg | 15.99 | 19.754 | 693.5646
8.1.11 | SINAPI | 92762 | Armação de Pilar ou Viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm. AF_06/2022 | 61.7 | kg | 13.09 | 16.1714 | 997.7745
8.1.12 | SINAPI | 92763 | Armação de Pilar ou Viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm. AF_06/2022 | 104.04 | kg | 9.3 | 11.4892 | 1195.3384
8.1.13 | SINAPI | 93192 | Verga Moldada "In loco" com a utilização de blocos canaleta para portas com até 1,5 m de vão. AF_03/2016. | 1.3 | m | 51.99 | 64.2284 | 83.497
8.1.14 | SINAPI | 93191 | Verga Moldada "In loco" com a utilização de blocos canaleta para janelas com mais de 1,5 m de vão. AF_03/2016. | 6 | m | 49.32 | 60.9299 | 365.5796
8.1.15 | SINAPI | 93199 | Contra Verga Moldada "In loco" com a utilização de blocos canaleta para janelas com mais de 1,5 m de vão. AF_03/2016. | 6 | m | 40.67 | 50.2437 | 301.4623
8.1.16 | SINAPI | 101963 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). AF_11/2020. | 25 | m² | 189.26 | 233.8118 | 5845.2951
8.1.17 | Mercado | orç | Lastro de brita n 2, espessura de 3 cm | 1 | m³ | 125 | 154.425 | 154.425
8.1.18 | SINAPI-I | 21141 | Tela de aço soldada nervurada, CA- 60, Q-92, (1,48 KG/M2), Diametro do fio = 4,2 mm, largura de 2,45 x 60 m de comprimento, espaçamento da malha de 15x15 cm. | 25 | m² | 16.53 | 20.4212 | 510.529
8.1.19 | SINAPI-I | 1527 | Concreto usinado Fck 25 Mpa, inclui o serviço de bombeamento, espessura de 10 cm | 2.5 | m³ | 513.29 | 634.1185 | 1585.2962
8.1.20 | SINAPI-I | 42408 | Lona plastica extra forte preta E= 200 micras | 25 | m² | 1.55 | 1.9149 | 47.8717
[5 empty] | Total do item 7.1: |  |  | 18772.4382
8.2 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS
8.2.1 | SINAPI | 103318 | Alvenaria de Vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 (espessura de 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 | 58.61 | m² | 93.54 | 115.5593 | 6772.9315
8.2.2 | SINAPI | 87894 | Chapisco aplicado em alvenarias e estrutura de concreto, aplicada com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L. AF_06/2014 | 117.22 | m² | 7.01 | 8.6602 | 1015.1433
8.2.3 | SINAPI | 87884 | Chapisco aplicado em teto, aplicada com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L. AF_06/2014 | 25 | m² | 7.31 | 9.0308 | 225.7694
8.2.4 | SINAPI | 87530 | Massa Única, para recebimento de pintura, em argamassa co traço de 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 L. Espessura de 20 mm, com a execução de taliscas. AF_06/2014 | 142.22 | m² | 34.46 | 42.5719 | 6054.5733
8.2.5 | SINAPI | 88495 | Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, uma demão, AF_06/2016. | 58.61 | m² | 12.34 | 15.2448 | 893.4998
8.2.6 | SINAPI | 88415 | Aplicação manual de fundo selador acrilico em paredes externas de casas. AF_06/2014 | 142.22 | m² | 2.99 | 3.6938 | 525.3388
8.2.7 | SINAPI | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demãos. AF_06/2014 | 142.22 | m² | 14.81 | 18.2963 | 2602.0961
8.2.8 | SINAPI | 87620 | Contrapiso em argamassa em traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com betoneira de 400L, aplicado sobre areas secas sobre lajes, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2 cm. AF_07/2021. | 25 | m² | 30.61 | 37.8156 | 945.3899
8.2.9 | SINAPI | 87257 | Revestimento cerâmico para piso com placas do tipo esmaltadas extra de dimansões 60x60cm apliacadas em área maior que 10 m². | 25 | m² | 74.19 | 91.6543 | 2291.3582
8.2.10 | SINAPI | 88650 | Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo esmaltadas do tipo extra de dimensões 60x60cm. AF_06/2014 | 20 | m | 13.58 | 16.7767 | 335.5346
8.2.11 | SINAPI | 98695 | Soleira em marmore, largura de 15 cm, espessura de 2,0 cm. AF_09/2020 | 0.9 | m | 104.24 | 128.7781 | 115.9003
8.2.12 | SINAPI | 100369 | Fabricação e instalaçãode meia tesoura de madeira não aparelhada, vão de 5 m, para telha ondulada de fibrocimento, incluso içamento. | 3 | und. | 2605.85 | 3219.2671 | 9657.8013
8.2.13 | SINAPI | 92543 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, incluso transporte vertical. | 22.8 | m² | 49.6 | 61.2758 | 1397.0892
8.2.14 | SINAPI | 94207 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E= 6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10 º, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019 | 22.8 | m² | 46.15 | 57.0137 | 1299.9126
8.2.15 | SINAPI | 94227 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | 5 | m | 60.37 | 74.5811 | 372.9055
[5 empty] | Total do item 7.2: |  |  | 34505.2436
8.3 |  |  | ESQUADRIAS E COMPLEMENTAÇÃO
8.3.1 | SINAPI | 94573 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batentes, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Fornecimento e instalação. AF_12/2019. | 4 | m² | 454.27 | 561.2052 | 2244.8206
[5 empty] | Total do item 7.2: |  |  | 2244.8206
8.4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.4.1 | SINAPI | 93667 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 10 A. Fornecimento e instalação. AF_10/2020 | 0 | und | 71.42 | 88.2323 | 0
8.4.2 | SINAPI | 93670 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25 A. Fornecimento e instalação. AF_10/2020 | 0 | und | 77.9 | 96.2377 | 0
8.4.3 | SINAPI | 91844 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm, 3/4", para circuitos terminais, instalado em laje, Fornecimento e instalação. AF_12/2015. | 25 | m | 8.14 | 10.0562 | 251.4039
8.4.4 | SINAPI | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/75V, Para circuitos terminais. Fornecimento e instalação. AF_12/2015. | 75 | m | 4.3 | 5.3122 | 398.4165
8.4.5 | SINAPI | 91996 | Tomada média de embutir (1 modulo), 10A, inclusive suporte e placa. Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | 3 | und | 36.16 | 44.6721 | 134.0162
8.4.6 | SINAPI | 92023 | Interruptor simples (1 módulo), com uma tomada de embutir, 10 A, incluindo suporte e placa. Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | 1 | und | 53.52 | 66.1186 | 66.1186
8.4.7 | SINAPI | 91936 | Caixa Octogonal, 4" x 4", PVC, instalada em laje, fornecimento e instalação. AF_12/2015 | 2 | und | 14.88 | 18.3828 | 36.7655
8.4.8 | Mercado | orç | Luminária de Led, plafon, de sobrepor, 25 w | 2 | und | 92.75 | 114.5833 | 229.1667
[5 empty] | Total do item 7.4: |  |  | 1115.8874
|  |  |  | TOTAL FINAL DE OBRA (R$): |  |  |  | 410668.7799

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Ampliação Colégio Helga Follmann
Endereço: Rua Afonso Rodrigues, Centro, Tunápolis, SC.
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
Data: 14/06/2024
Item | Descrição | Valor Total | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5
|  |  | Simples | Acumulado | Simples | Acumulado | Simples | Acumulado | Simples | Acumulado | Simples | Acumulado
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4189.0455 | 4189.0455 | 4189.0455 | 0 | 4189.0455 | 0 | 4189.0455 | 0 | 4189.0455 | 0 | 4189.0455
2 | PINTURA PISO DO HELGA FOLLMAN | 36427.7135 | 18213.8568 | 18213.8568 | 18213.8568 | 36427.7135 | 0 | 36427.7135 | 0 | 36427.7135 | 0 | 36427.7135
3 | PINTURA QUADRA GINÁSIO AMARELO | 43445.9913 | 21722.9956 | 21722.9956 | 21722.9956 | 43445.9913 | 0 | 43445.9913 | 0 | 43445.9913 | 0 | 43445.9913
4 | PINTURA GINÁSIO LINHA SÃO PEDRO | 53961.2837 | 26980.6418 | 26980.6418 | 26980.6418 | 53961.2837 | 0 | 53961.2837 | 0 | 53961.2837 | 0 | 53961.2837
5 | PINTURA GINÁSIO CACILDO FROELICH | 71643.0697 | 35821.5349 | 35821.5349 | 35821.5349 | 71643.0697 | 0 | 71643.0697 | 0 | 71643.0697 | 0 | 71643.0697
6 | FECHAMENTO | 82663.915 | 41331.9575 | 41331.9575 | 41331.9575 | 0 | 0 | 0 | 82663.915 | 82663.915 | 0 | 82663.915
7 | ACESSÓRIOS | 61699.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61699.3714 | 61699.3714 | 0 | 61699.3714 | 0 | 61699.3714
8.1 | ESTRUTURAL | 18772.4382 | 18772.4382 | 18772.4382 | 0 | 18772.4382 | 0 | 18772.4382 | 0 | 18772.4382 | 0 | 18772.4382
8.2 | PAREDES E REVESTIMENTOS | 34505.2436 | 17252.6218 | 17252.6218 | 17252.6218 | 34505.2436 | 0 | 34505.2436 | 0 | 34505.2436 | 0 | 34505.2436
8.3 | ESQUADRIAS E COMPLEMENTAÇÃO | 2244.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244.8206 | 2244.8206
8.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1115.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.8874 | 1115.8874
| TOTAIS | 410668.7799 | 184285.0921 | 184285.0921 | 161323.6084 | 262944.7855 | 61699.3714 | 324644.1569 | 82663.915 | 407308.0719 | 3360.708 | 410668.7799